## 说明
工数说明
项目 | RX71M / RA8P 与 PC 上位机
一人执行者 | 三人方案中的负责人 A，单独完成全部 story
工数单位 | 1 人日 = 8 小时，1 人月 = 20 人日
起始日 | 2026-11-02
一人管理 | 每迭代 2 人日。三人时 A 为 3 人日；少的 1 人日是带领 B 与 C
一人开发 | 每迭代 6 人日，24 个迭代，开发池 144，story 139，余量 5
一人报价 | 240 人日 = 管理 48 + 开发 144 + 共有开销 48
三人报价 | 240 人日 = A 管理 24 + A 开发 40 + B 开发 64 + C 开发 64 + 共有开销 48
公式 | 报价人日 = 人数 × 迭代数 × 10；管理只计负责人，不乘全员
依据 | 见第 8 节和「估算依据」表。人日没有改。

## Story工数
史诗 | 编号 | 中文说明 | 人日 | 依据
E0 | E0-S1 | 把验收假设写成一页 | 1 | 一页验收假设，没有产品代码。按一个理想日，含写成和自己读一遍。
E0 | E0-S2 | 补齐已有 HL1 的特征测试 | 3 | 在已经存在的帧上补失败用例，C 与 Pascal 各一套。三日是列向量、看到失败、补断言。
E0 | E0-S4 | 登记自托管运行器 | 2 | 登记自托管运行器并看到固件作业变绿。makefile 使用绝对路径，这一已知失败点使它不是 1 日就能结束的注册。
E0 | E0-S5 | 按外设拆开 board_resources | 5 | 两个工程按外设搬家并保持行为，再编 Debug 与 Release。这是重构，不是新功能，按 5 个理想日。
E0 | E0-S3 | 现有功能的 P1 实机基线 | 12 | 系统测试的环境 3.0 人日，加上 P1 实机 70 小时（8.75 人日），合计 11.75，取整为 12。P2、长稳和 3 人日回归余量不在这里。
E1 | E1-S1 | RX PWM 与资源表一致 | 3 | 只改 RX 的四路比较寄存器并核对波形，RA 不动。含先写失败测试和实机测量。系统测试里仅 PWM 波形一项就是 8 小时量级。
E2 | E2-S1 | SPI 交换命令 | 5 | 这一族命令的第一个。proto、C、Pascal 的黄金字节和两块板都要动。5 日用来建立以后三条命令会复用的模式。
E2 | E2-S2 | I2C 写命令 | 4 | 模式已由 E2-S1 建立。这里只加地址和 1 字节，并先有非法地址的失败用例。按第一项的八成，取 4 日。
E2 | E2-S3 | LIN Break 后发送指定数据 | 4 | 同样是跟随项。演示循环已经会发 Break 和 0x55，改成上位机给出的字节。4 日。
E2 | E2-S4 | 上位机三条串行命令 | 3 | 三条命令合成一次界面修改和一套黄金向量，不把协议税再付三遍。3 日。
E3 | E3-S1 | RX 接收经典 CAN | 8 | 发送路径已经有了。新增的是接收邮箱、CanLog，以及分析仪上的实机。新的硬件路径按 8 日，不和 RA 平分。
E3 | E3-S3 | 11 位 ID 过滤 | 5 | 接收路径完成后才做过滤。工作是通过和拒绝两个向量，加上两侧实现。5 日，低于新开一条接收路径。
E3 | E3-S2 | RA 接收经典帧与 CAN FD | 8 | CAN FD 的邮箱和经典 CAN 不是同一套寄存器。RX 的 8 日不能挪过来用。RA 再计 8 日。
E4 | E4-S1 | 256 帧 RAM 环形缓冲 | 6 | 环形缓冲先在主机上用同一组向量测完，固件再调用。256 帧、覆盖最旧、掉电不保留。不做 Flash，所以不是存储驱动的工时。6 日。
E4 | E4-S3 | 收发都入库，连接后上传 | 3 | 收发路径已经有了，只把帧放进缓冲，并在未连接时不发送。集成按 3 日。
E4 | E4-S2 | 上位机翻页和清空 | 5 | 分页和清空是新的编码，黄金字节要先失败再通过。板侧入库另计在 E4-S3。这里 5 日。
E5 | E5-S1 | RX USB-CDC 承载 HL1 | 8 | 现状只有 USB 时钟和 D+ 上拉。8 日只覆盖承载同一套 HL1 字节的设备侧管道，不含 USB 认证和高吞吐。解析器复用 E0-S2。
E5 | E5-S2 | RA USB-CDC 承载 HL1 | 8 | RA 的 USB 控制器和 RX 不同，再计 8 日。UART 仍是验收通路，所以这 8 日失败时不把整份计划停住。
E5 | E5-S3 | 上位机选择 COM 或 CDC | 4 | 帧格式不变，编码测试仍走原来的一套。只加 COM 与 CDC 的选择。4 日。
E6 | E6-S1 | 确认 UDP 接口 | 1 | PHY 地址、地址族和端口还没有客户确认。先写一页被后续测试引用的接口说明。1 日，不是协议栈。
E6 | E6-S2 | RX RMII 周期发送 UDP | 10 | MAC 地址和收发使能已经写下。10 日只覆盖静态地址上的一个周期 UDP 状态包，没有 TCP、网页和 TLS。
E6 | E6-S3 | RA RGMII 周期发送 UDP | 12 | 字节布局复用 RX 的测试，所以不是从零再设计报文。RGMII 和 PHY 尚未证实，比 RX 多 2 日，共 12 日。PHY 未就绪时停在字节测试，发布不因此改期。
E6 | E6-S4 | 上位机显示 UDP | 4 | 用录好的 UDP 包驱动界面，不取代 HL1 命令通道。与选择 CDC 同级，4 日。
E7 | E7-S1 | 发布前 P1 回归 | 12 | 每个 story 已经含自己的实机验收。这里是发布前再跑一轮既有 P1，并抽查新命令，仍按 12 日。不把 18.5 人日的当前测试再加一次。
E7 | E7-S2 | 文档与 v* 标签 | 3 | 中日文档的主体已经在仓库里。3 日是按行为变化收口、打标签、确认发布产物，不是从零写规格。
合计

## 一人排期
迭代 | 开始 | 结束 | story | story人日 | 管理人日 | 共有开销 | 出勤人日
1 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | E0-S1、E0-S2、E0-S4 | 6 | 2 | 2 | 10
2 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | E0-S5、E0-S3 开始（1/12） | 6 | 2 | 2 | 10
3 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | E0-S3 继续（6/12） | 6 | 2 | 2 | 10
4 | 2026-12-14 | 2026-12-25 | E0-S3 完成（5/12）、E1-S1 开始（1/3） | 6 | 2 | 2 | 10
5 | 2026-12-28 | 2027-01-08 | E1-S1 完成（2/3）、E2-S1 开始（4/5） | 6 | 2 | 2 | 10
6 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | E2-S1 完成（1/5）、E2-S2、E2-S3 开始（1/4） | 6 | 2 | 2 | 10
7 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | E2-S3 完成（3/4）、E2-S4 | 6 | 2 | 2 | 10
8 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | E3-S1 开始（6/8） | 6 | 2 | 2 | 10
9 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | E3-S1 完成（2/8）、E3-S3 开始（4/5） | 6 | 2 | 2 | 10
10 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | E3-S3 完成（1/5）、E3-S2 开始（5/8） | 6 | 2 | 2 | 10
11 | 2027-03-22 | 2027-04-02 | E3-S2 完成（3/8）、E4-S1 开始（3/6） | 6 | 2 | 2 | 10
12 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | E4-S1 完成（3/6）、E4-S3 | 6 | 2 | 2 | 10
13 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | E4-S2、E5-S1 开始（1/8） | 6 | 2 | 2 | 10
14 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | E5-S1 继续（6/8） | 6 | 2 | 2 | 10
15 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | E5-S1 完成（1/8）、E5-S2 开始（5/8） | 6 | 2 | 2 | 10
16 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | E5-S2 完成（3/8）、E5-S3 开始（3/4） | 6 | 2 | 2 | 10
17 | 2027-06-14 | 2027-06-25 | E5-S3 完成（1/4）、E6-S1、E6-S2 开始（4/10） | 6 | 2 | 2 | 10
18 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | E6-S2 完成（6/10） | 6 | 2 | 2 | 10
19 | 2027-07-12 | 2027-07-23 | E6-S3 开始（6/12） | 6 | 2 | 2 | 10
20 | 2027-07-26 | 2027-08-06 | E6-S3 完成（6/12） | 6 | 2 | 2 | 10
21 | 2027-08-09 | 2027-08-20 | E6-S4、E7-S1 开始（2/12） | 6 | 2 | 2 | 10
22 | 2027-08-23 | 2027-09-03 | E7-S1 继续（6/12） | 6 | 2 | 2 | 10
23 | 2027-09-06 | 2027-09-17 | E7-S1 完成（4/12）、E7-S2 开始（2/3） | 6 | 2 | 2 | 10
24 | 2027-09-20 | 2027-10-01 | E7-S2 完成（1/3） | 1 | 2 | 2 | 10
合计

## 三人预算
角色 | 职责 | 每迭代开发 | 每迭代管理 | 每迭代共有开销 | 迭代数 | 开发合计 | 管理合计 | 共有开销合计 | 出勤合计
A 负责人 | 协议、上位机、CI、客户沟通与验收 | 5 | 3 | 2 | 8
B RX71M | RX 固件与 RX 实机 | 8 | 0 | 2 | 8
C RA8P | RA 固件、CAN FD、RGMII 与 RA 实机 | 8 | 0 | 2 | 8
合计

## 对照
项目 | 一人（负责人单独） | 三人
执行者 | 负责人 A | A 负责人，B 为 RX，C 为 RA
迭代数 | 24 | 8
日历结束 | 2027-10-01 | 2027-02-19
报价出勤
管理
开发池
共有开销
story | 139 | 139
开发余量

## 估算依据
项目 | 数字 | 依据
E0-S1 最可能 1 | 1 | O 0.8，P 1.5，期望 1.0。一页验收假设，没有产品代码。按一个理想日，含写成和自己读一遍。
E0-S2 最可能 3 | 3 | O 2.2，P 4.5，期望 3.1。在已经存在的帧上补失败用例，C 与 Pascal 各一套。三日是列向量、看到失败、补断言。
E0-S4 最可能 2 | 2 | O 1.4，P 3.6，期望 2.2。登记自托管运行器并看到固件作业变绿。makefile 使用绝对路径，这一已知失败点使它不是 1 日就能结束的注册。
E0-S5 最可能 5 | 5 | O 3.8，P 7.5，期望 5.2。两个工程按外设搬家并保持行为，再编 Debug 与 Release。这是重构，不是新功能，按 5 个理想日。
E0-S3 最可能 12 | 12 | O 8.4，P 21.6，期望 13.0。系统测试的环境 3.0 人日，加上 P1 实机 70 小时（8.75 人日），合计 11.75，取整为 12。P2、长稳和 3 人日回归余量不在这里。
E1-S1 最可能 3 | 3 | O 2.1，P 5.4，期望 3.2。只改 RX 的四路比较寄存器并核对波形，RA 不动。含先写失败测试和实机测量。系统测试里仅 PWM 波形一项就是 8 小时量级。
E2-S1 最可能 5 | 5 | O 3.5，P 9.0，期望 5.4。这一族命令的第一个。proto、C、Pascal 的黄金字节和两块板都要动。5 日用来建立以后三条命令会复用的模式。
E2-S2 最可能 4 | 4 | O 3.0，P 6.0，期望 4.2。模式已由 E2-S1 建立。这里只加地址和 1 字节，并先有非法地址的失败用例。按第一项的八成，取 4 日。
E2-S3 最可能 4 | 4 | O 3.0，P 6.0，期望 4.2。同样是跟随项。演示循环已经会发 Break 和 0x55，改成上位机给出的字节。4 日。
E2-S4 最可能 3 | 3 | O 2.2，P 4.5，期望 3.1。三条命令合成一次界面修改和一套黄金向量，不把协议税再付三遍。3 日。
E3-S1 最可能 8 | 8 | O 4.8，P 17.6，期望 9.1。发送路径已经有了。新增的是接收邮箱、CanLog，以及分析仪上的实机。新的硬件路径按 8 日，不和 RA 平分。
E3-S2 最可能 8 | 8 | O 4.8，P 17.6，期望 9.1。CAN FD 的邮箱和经典 CAN 不是同一套寄存器。RX 的 8 日不能挪过来用。RA 再计 8 日。
E3-S3 最可能 5 | 5 | O 3.5，P 9.0，期望 5.4。接收路径完成后才做过滤。工作是通过和拒绝两个向量，加上两侧实现。5 日，低于新开一条接收路径。
E4-S1 最可能 6 | 6 | O 4.2，P 10.8，期望 6.5。环形缓冲先在主机上用同一组向量测完，固件再调用。256 帧、覆盖最旧、掉电不保留。不做 Flash，所以不是存储驱动的工时。6 日。
E4-S2 最可能 5 | 5 | O 3.5，P 9.0，期望 5.4。分页和清空是新的编码，黄金字节要先失败再通过。板侧入库另计在 E4-S3。这里 5 日。
E4-S3 最可能 3 | 3 | O 2.2，P 4.5，期望 3.1。收发路径已经有了，只把帧放进缓冲，并在未连接时不发送。集成按 3 日。
E5-S1 最可能 8 | 8 | O 4.8，P 17.6，期望 9.1。现状只有 USB 时钟和 D+ 上拉。8 日只覆盖承载同一套 HL1 字节的设备侧管道，不含 USB 认证和高吞吐。解析器复用 E0-S2。
E5-S2 最可能 8 | 8 | O 4.8，P 17.6，期望 9.1。RA 的 USB 控制器和 RX 不同，再计 8 日。UART 仍是验收通路，所以这 8 日失败时不把整份计划停住。
E5-S3 最可能 4 | 4 | O 3.0，P 6.0，期望 4.2。帧格式不变，编码测试仍走原来的一套。只加 COM 与 CDC 的选择。4 日。
E6-S1 最可能 1 | 1 | O 0.8，P 1.5，期望 1.0。PHY 地址、地址族和端口还没有客户确认。先写一页被后续测试引用的接口说明。1 日，不是协议栈。
E6-S2 最可能 10 | 10 | O 6.0，P 22.0，期望 11.3。MAC 地址和收发使能已经写下。10 日只覆盖静态地址上的一个周期 UDP 状态包，没有 TCP、网页和 TLS。
E6-S3 最可能 12 | 12 | O 7.2，P 26.4，期望 13.6。字节布局复用 RX 的测试，所以不是从零再设计报文。RGMII 和 PHY 尚未证实，比 RX 多 2 日，共 12 日。PHY 未就绪时停在字节测试，发布不因此改期。
E6-S4 最可能 4 | 4 | O 3.0，P 6.0，期望 4.2。用录好的 UDP 包驱动界面，不取代 HL1 命令通道。与选择 CDC 同级，4 日。
E7-S1 最可能 12 | 12 | O 8.4，P 21.6，期望 13.0。每个 story 已经含自己的实机验收。这里是发布前再跑一轮既有 P1，并抽查新命令，仍按 12 日。不把 18.5 人日的当前测试再加一次。
E7-S2 最可能 3 | 3 | O 2.2，P 4.5，期望 3.1。中日文档的主体已经在仓库里。3 日是按行为变化收口、打标签、确认发布产物，不是从零写规格。