## 説明
工数の説明
プロジェクト | RX71M / RA8P と PC ホスト
1名の実行者 | 3名構成の責任者 A。story はすべて単独で行う
工数単位 | 1 人日 = 8 時間、1 人月 = 20 人日
開始日 | 2026-11-02
1名の管理 | 各イテレーション 2 人日。3名のとき A は 3 人日。減る 1 人日は B と C を率いる分
1名の開発 | 各イテレーション 6 人日、24 回。開発枠 144、story 139、余り 5
1名の見積 | 240 人日 = 管理 48 + 開発 144 + 共通間接 48
3名の見積 | 240 人日 = A 管理 24 + A 開発 40 + B 開発 64 + C 開発 64 + 共通間接 48
式 | 見積人日 = 人数 × イテレーション数 × 10。管理は責任者だけに掛け、全員には掛けない
根拠 | 第 8 節およびシート「見積根拠」。人日は変えていない。

## Story工数
エピック | 番号 | 説明 | 人日 | 根拠
E0 | E0-S1 | 受け入れ仮定を1枚に書く | 1 | 受け入れ仮定を 1 枚書く。製品コードはない。書くことと読み返すことで理想時間 1 日。
E0 | E0-S2 | 既存 HL1 の特徴テストを補う | 3 | 既にあるフレームへ失敗する試験を足す。C と Pascal の二系統。ベクトル、失敗の確認、アサーションで 3 日。
E0 | E0-S4 | セルフホストランナーを登録する | 2 | セルフホストランナーを登録し、ファームウェア作業が緑になるところまで。makefile の絶対パスという既知の失敗があるため、登録だけでは 1 日にならない。
E0 | E0-S5 | board_resources を周辺機能ごとに分割する | 5 | 二つのプロジェクトを周辺機能ごとに移し、振舞いを保ったまま Debug と Release をビルドする。再構築であり新機能ではない。理想時間 5 日。
E0 | E0-S3 | 既存機能の P1 実機基線 | 12 | システム試験の環境 3.0 人日に、P1 実機 70 時間（8.75 人日）を足すと 11.75。整数の story として 12。P2、長時間、再試験の 3 人日は入れない。
E1 | E1-S1 | RX の PWM をリソース表と一致させる | 3 | RX の比較レジスタ四路だけを直し、波形を確認する。RA は変えない。失敗する試験と実測を含む。システム試験の PWM 波形だけでも 8 時間の規模がある。
E2 | E2-S1 | SPI 交換コマンド | 5 | この系列の最初のコマンド。proto、C、Pascal の基準バイトと二つの基板を触る。5 日は、後続が再利用する型を作る分。
E2 | E2-S2 | I2C 書き込みコマンド | 4 | 型は E2-S1 にある。ここではアドレスと 1 バイトを足し、不正アドレスの失敗を先に置く。最初の八割として 4 日。
E2 | E2-S3 | LIN Break のあと指定データを送る | 4 | 同じく後続。デモはすでに Break と 0x55 を出す。ホストが渡したバイトへ変える。4 日。
E2 | E2-S4 | ホストのシリアル三コマンド | 3 | 三つのコマンドを、一回の画面修正と一組の基準ベクトルにまとめる。プロトコルの手間を三度払わない。3 日。
E3 | E3-S1 | RX がクラシック CAN を受信する | 8 | 送信経路はある。増えるのは受信メールボックス、CanLog、アナライザでの実機。新しいハードウェア経路として 8 日。RA と折半しない。
E3 | E3-S3 | 11 ビット ID フィルタ | 5 | 受信経路のあとでフィルタを行う。通過と拒否の二つのベクトルと、両側の実装。新しい受信経路より少ない 5 日。
E3 | E3-S2 | RA がクラシックと CAN FD を受信する | 8 | CAN FD のメールボックスはクラシック CAN と同じレジスタではない。RX の 8 日は流用できない。RA でさらに 8 日。
E4 | E4-S1 | 256 フレームの RAM リング | 6 | リングは先にホストで同じベクトルを通し、ファームウェアはそれを呼ぶ。256 フレーム、最古を上書き、電源断で消える。Flash を作らないので記憶ドライバの工数ではない。6 日。
E4 | E4-S3 | 送受信を格納し、接続後に送る | 3 | 送受信の経路はある。フレームをバッファへ入れ、未接続では送らない。統合として 3 日。
E4 | E4-S2 | ホストがページ読みと消去を行う | 5 | ページと消去は新しい符号化である。基準バイトを先に失敗させ、その後通す。基板側の格納は E4-S3。ここは 5 日。
E5 | E5-S1 | RX の USB-CDC が HL1 を運ぶ | 8 | 現状は USB クロックと D+ のプルアップだけである。8 日は、同じ HL1 バイトを運ぶデバイス側のパイプまで。USB 認証も高スループットも含まない。パーサは E0-S2 を再利用する。
E5 | E5-S2 | RA の USB-CDC が HL1 を運ぶ | 8 | RA の USB コントローラは RX と異なる。さらに 8 日。UART を受け入れ経路に残すので、この 8 日が失敗しても計画全体は止めない。
E5 | E5-S3 | ホストが COM と CDC を選ぶ | 4 | フレーム形式は変えない。符号化の試験は元の一式。COM と CDC の選択だけを足す。4 日。
E6 | E6-S1 | UDP インタフェースを確認する | 1 | PHY アドレス、アドレスファミリ、ポートは顧客未確認。後続の試験が参照するインタフェース説明を 1 枚。1 日であり、プロトコルスタックではない。
E6 | E6-S2 | RX が RMII で UDP を周期送信する | 10 | MAC アドレスと送受信イネーブルは書いてある。10 日は、静的アドレス上の周期 UDP 状態パケット一つまで。TCP、Web、TLS はない。
E6 | E6-S3 | RA が RGMII で UDP を周期送信する | 12 | バイト配置は RX の試験を再利用する。メッセージをゼロから設計し直さない。RGMII と PHY は未確認なので RX より 2 日多く、合計 12 日。PHY が未準備ならバイト試験で止め、リリース日は動かさない。
E6 | E6-S4 | ホストが UDP を表示する | 4 | 録音した UDP パケットで画面を動かす。HL1 のコマンド経路は置き換えない。CDC の選択と同じ規模で 4 日。
E7 | E7-S1 | リリース前の P1 回帰 | 12 | 各 story は自分の実機受け入れをすでに含む。ここはリリース前にもう一度既存 P1 を行い、新しいコマンドを抜き取る。やはり 12 日。現行試験の 18.5 人日を重ねては足さない。
E7 | E7-S2 | 文書と v* タグ | 3 | 日中の文書の本体はすでにリポジトリにある。3 日は、動作の変化を反映し、タグを打ち、リリース成果物を確認する分。仕様をゼロから書く日数ではない。
合計

## 1名の日程
イテレーション | 開始 | 終了 | story | story人日 | 管理人日 | 共通間接 | 出勤人日
1 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | E0-S1、E0-S2、E0-S4 | 6 | 2 | 2 | 10
2 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | E0-S5、E0-S3 開始（1/12） | 6 | 2 | 2 | 10
3 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | E0-S3 継続（6/12） | 6 | 2 | 2 | 10
4 | 2026-12-14 | 2026-12-25 | E0-S3 完了（5/12）、E1-S1 開始（1/3） | 6 | 2 | 2 | 10
5 | 2026-12-28 | 2027-01-08 | E1-S1 完了（2/3）、E2-S1 開始（4/5） | 6 | 2 | 2 | 10
6 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | E2-S1 完了（1/5）、E2-S2、E2-S3 開始（1/4） | 6 | 2 | 2 | 10
7 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | E2-S3 完了（3/4）、E2-S4 | 6 | 2 | 2 | 10
8 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | E3-S1 開始（6/8） | 6 | 2 | 2 | 10
9 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | E3-S1 完了（2/8）、E3-S3 開始（4/5） | 6 | 2 | 2 | 10
10 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | E3-S3 完了（1/5）、E3-S2 開始（5/8） | 6 | 2 | 2 | 10
11 | 2027-03-22 | 2027-04-02 | E3-S2 完了（3/8）、E4-S1 開始（3/6） | 6 | 2 | 2 | 10
12 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | E4-S1 完了（3/6）、E4-S3 | 6 | 2 | 2 | 10
13 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | E4-S2、E5-S1 開始（1/8） | 6 | 2 | 2 | 10
14 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | E5-S1 継続（6/8） | 6 | 2 | 2 | 10
15 | 2027-05-17 | 2027-05-28 | E5-S1 完了（1/8）、E5-S2 開始（5/8） | 6 | 2 | 2 | 10
16 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | E5-S2 完了（3/8）、E5-S3 開始（3/4） | 6 | 2 | 2 | 10
17 | 2027-06-14 | 2027-06-25 | E5-S3 完了（1/4）、E6-S1、E6-S2 開始（4/10） | 6 | 2 | 2 | 10
18 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | E6-S2 完了（6/10） | 6 | 2 | 2 | 10
19 | 2027-07-12 | 2027-07-23 | E6-S3 開始（6/12） | 6 | 2 | 2 | 10
20 | 2027-07-26 | 2027-08-06 | E6-S3 完了（6/12） | 6 | 2 | 2 | 10
21 | 2027-08-09 | 2027-08-20 | E6-S4、E7-S1 開始（2/12） | 6 | 2 | 2 | 10
22 | 2027-08-23 | 2027-09-03 | E7-S1 継続（6/12） | 6 | 2 | 2 | 10
23 | 2027-09-06 | 2027-09-17 | E7-S1 完了（4/12）、E7-S2 開始（2/3） | 6 | 2 | 2 | 10
24 | 2027-09-20 | 2027-10-01 | E7-S2 完了（1/3） | 1 | 2 | 2 | 10
合計

## 3名の予算
役割 | 責務 | 各回の開発 | 各回の管理 | 各回の共通間接 | 回数 | 開発合計 | 管理合計 | 共通間接合計 | 出勤合計
A 責任者 | プロトコル、ホスト、CI、顧客連絡と受け入れ | 5 | 3 | 2 | 8
B RX71M | RX ファームウェアと RX 実機 | 8 | 0 | 2 | 8
C RA8P | RA ファームウェア、CAN FD、RGMII、RA 実機 | 8 | 0 | 2 | 8
合計

## 対照
項目 | 1名（責任者が単独） | 3名
実行者 | 責任者 A | A が責任者、B が RX、C が RA
イテレーション数 | 24 | 8
終了日 | 2027-10-01 | 2027-02-19
見積出勤
管理
開発の枠
共通の間接
story | 139 | 139
開発の余り

## 見積根拠
項目 | 数字 | 根拠
E0-S1 最可能 1 | 1 | O 0.8，P 1.5，期望 1.0。受け入れ仮定を 1 枚書く。製品コードはない。書くことと読み返すことで理想時間 1 日。
E0-S2 最可能 3 | 3 | O 2.2，P 4.5，期望 3.1。既にあるフレームへ失敗する試験を足す。C と Pascal の二系統。ベクトル、失敗の確認、アサーションで 3 日。
E0-S4 最可能 2 | 2 | O 1.4，P 3.6，期望 2.2。セルフホストランナーを登録し、ファームウェア作業が緑になるところまで。makefile の絶対パスという既知の失敗があるため、登録だけでは 1 日にならない。
E0-S5 最可能 5 | 5 | O 3.8，P 7.5，期望 5.2。二つのプロジェクトを周辺機能ごとに移し、振舞いを保ったまま Debug と Release をビルドする。再構築であり新機能ではない。理想時間 5 日。
E0-S3 最可能 12 | 12 | O 8.4，P 21.6，期望 13.0。システム試験の環境 3.0 人日に、P1 実機 70 時間（8.75 人日）を足すと 11.75。整数の story として 12。P2、長時間、再試験の 3 人日は入れない。
E1-S1 最可能 3 | 3 | O 2.1，P 5.4，期望 3.2。RX の比較レジスタ四路だけを直し、波形を確認する。RA は変えない。失敗する試験と実測を含む。システム試験の PWM 波形だけでも 8 時間の規模がある。
E2-S1 最可能 5 | 5 | O 3.5，P 9.0，期望 5.4。この系列の最初のコマンド。proto、C、Pascal の基準バイトと二つの基板を触る。5 日は、後続が再利用する型を作る分。
E2-S2 最可能 4 | 4 | O 3.0，P 6.0，期望 4.2。型は E2-S1 にある。ここではアドレスと 1 バイトを足し、不正アドレスの失敗を先に置く。最初の八割として 4 日。
E2-S3 最可能 4 | 4 | O 3.0，P 6.0，期望 4.2。同じく後続。デモはすでに Break と 0x55 を出す。ホストが渡したバイトへ変える。4 日。
E2-S4 最可能 3 | 3 | O 2.2，P 4.5，期望 3.1。三つのコマンドを、一回の画面修正と一組の基準ベクトルにまとめる。プロトコルの手間を三度払わない。3 日。
E3-S1 最可能 8 | 8 | O 4.8，P 17.6，期望 9.1。送信経路はある。増えるのは受信メールボックス、CanLog、アナライザでの実機。新しいハードウェア経路として 8 日。RA と折半しない。
E3-S2 最可能 8 | 8 | O 4.8，P 17.6，期望 9.1。CAN FD のメールボックスはクラシック CAN と同じレジスタではない。RX の 8 日は流用できない。RA でさらに 8 日。
E3-S3 最可能 5 | 5 | O 3.5，P 9.0，期望 5.4。受信経路のあとでフィルタを行う。通過と拒否の二つのベクトルと、両側の実装。新しい受信経路より少ない 5 日。
E4-S1 最可能 6 | 6 | O 4.2，P 10.8，期望 6.5。リングは先にホストで同じベクトルを通し、ファームウェアはそれを呼ぶ。256 フレーム、最古を上書き、電源断で消える。Flash を作らないので記憶ドライバの工数ではない。6 日。
E4-S2 最可能 5 | 5 | O 3.5，P 9.0，期望 5.4。ページと消去は新しい符号化である。基準バイトを先に失敗させ、その後通す。基板側の格納は E4-S3。ここは 5 日。
E4-S3 最可能 3 | 3 | O 2.2，P 4.5，期望 3.1。送受信の経路はある。フレームをバッファへ入れ、未接続では送らない。統合として 3 日。
E5-S1 最可能 8 | 8 | O 4.8，P 17.6，期望 9.1。現状は USB クロックと D+ のプルアップだけである。8 日は、同じ HL1 バイトを運ぶデバイス側のパイプまで。USB 認証も高スループットも含まない。パーサは E0-S2 を再利用する。
E5-S2 最可能 8 | 8 | O 4.8，P 17.6，期望 9.1。RA の USB コントローラは RX と異なる。さらに 8 日。UART を受け入れ経路に残すので、この 8 日が失敗しても計画全体は止めない。
E5-S3 最可能 4 | 4 | O 3.0，P 6.0，期望 4.2。フレーム形式は変えない。符号化の試験は元の一式。COM と CDC の選択だけを足す。4 日。
E6-S1 最可能 1 | 1 | O 0.8，P 1.5，期望 1.0。PHY アドレス、アドレスファミリ、ポートは顧客未確認。後続の試験が参照するインタフェース説明を 1 枚。1 日であり、プロトコルスタックではない。
E6-S2 最可能 10 | 10 | O 6.0，P 22.0，期望 11.3。MAC アドレスと送受信イネーブルは書いてある。10 日は、静的アドレス上の周期 UDP 状態パケット一つまで。TCP、Web、TLS はない。
E6-S3 最可能 12 | 12 | O 7.2，P 26.4，期望 13.6。バイト配置は RX の試験を再利用する。メッセージをゼロから設計し直さない。RGMII と PHY は未確認なので RX より 2 日多く、合計 12 日。PHY が未準備ならバイト試験で止め、リリース日は動かさない。
E6-S4 最可能 4 | 4 | O 3.0，P 6.0，期望 4.2。録音した UDP パケットで画面を動かす。HL1 のコマンド経路は置き換えない。CDC の選択と同じ規模で 4 日。
E7-S1 最可能 12 | 12 | O 8.4，P 21.6，期望 13.0。各 story は自分の実機受け入れをすでに含む。ここはリリース前にもう一度既存 P1 を行い、新しいコマンドを抜き取る。やはり 12 日。現行試験の 18.5 人日を重ねては足さない。
E7-S2 最可能 3 | 3 | O 2.2，P 4.5，期望 3.1。日中の文書の本体はすでにリポジトリにある。3 日は、動作の変化を反映し、タグを打ち、リリース成果物を確認する分。仕様をゼロから書く日数ではない。