BREXA Technology

标准文档框架

RXRA-PM-01

文档与项目管理

Renesas RX71M / RA8P 嵌入式软件与 PC 上位机

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | RXRA-PM-01 |
| 文档状态 | 0.1 草案（框架） |
| 发行日期 | 2026-10-03 |
| 甲方（委托方） | 株式会社ベリサーブ（VeriServe Corporation） |
| 乙方（受托方） | 株式会社BREXA Technology（BREXA Technology） |
| 作成 | 乙方担当。署名栏留空，不代填个人姓名 |
| 项目 | Renesas RX71M / RA8P 嵌入式软件、HL1 协议、PC 上位机 |
| 合同形态 | 填写。委托资料中为派遣或准委任，尚未在本框架中选定 |
| 语言 | 中文。日文版章节号与本文件相同，两份不混写 |
| 密级 | 仅限相关方 |

本文件是对甲方提交用的章节框架。仓库中的 Markdown 是作业底稿。栏位标有「填写」的，在评审前补齐。技术结论经本文件的批准栏签字后，才作为该主题的发行版。

# 修订记录

只追加行，不涂改已发行的行。批准后的版本号从 1.0 起。框架期间使用 0.x。

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更说明 | 甲方确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-03 | BREXA Technology | 建立标准框架。技术正文尚未批准。 | 未确认 |
|  |  |  | （填写） |  |

# 目录

打开本文件时若 Word 询问是否更新域，请选择更新。也可在目录上右键，选择更新域。

# 1. 目的

本文件规定对甲方交付的文档如何作成、评审、发行和作废，以及乙方如何向甲方报告范围、进度、课题、变更和质量。它不代替要求分析和测试记录。

# 2. 文档体系

## 2.1 对甲方的正式文件

| 编号 | 文件 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| RXRA-BD-01 | 要求分析与基本设计 | 做什么、做到哪一层、何者为准 |
| RXRA-IT-01 | 结合测试与验证 | 如何证明、证据在哪、能否接收 |
| RXRA-PM-01 | 本文 | 文档和项目如何管理 |

三份文件中文、日文章节号相同。正式发行时两份一起提交。只更新一种语言时，另一份标成未同步，不得当作发行版。

## 2.2 作业底稿

底稿可以先于正式文件更新。底稿与已批准的正式文件冲突时，以正式文件为准，并立即开课题。正式文件尚未批准时，以修订记录里日期较新的底稿为准。

| 底稿 | 将来进入 | 语言 |
| --- | --- | --- |
| embedded_system_requirements 中日版 | RXRA-BD-01 第 6 章的输入 | 中日各一份 |
| software_architecture 中日版 | RXRA-BD-01 第 7 章 | 中日各一份 |
| host_link_protocol 中日版 | 保持为接口详细规格，由 BD 索引 | 中日各一份 |
| protocol_change_workflow.md | 协议变更手续。发行前决定是否升为正式附件 | 中文 |
| system_test_design 中日版 | RXRA-IT-01 的用例底稿 | 中日各一份 |
| workspace_layout.md、mcu_resource_map.md | 资源与目录。发行前决定是否译日文 | 中文 |
| firmware_image_and_renesas_lineup.md | 镜像产物说明。不默认成为合同交付 | 中文 |
| project_backlog 中日版，以及 project_backlog_effort、工数估算.xlsx、工数見積.xlsx | 进度与工数的作业数。合同工数以甲方确认栏为准 | 表内注明 |

## 2.3 不作为规格的材料

・ 构建目录、ci/out、个人笔记、未写入修订记录的聊天结论。

・ 厂商生成树中的注释。它们不是乙方的设计说明。

# 3. 文档管理

## 3.1 状态

| 状态 | 含义 | 谁可以宣布 |
| --- | --- | --- |
| 0.x 草案 | 框架或填写中。不能作为验收依据 | 乙方作成人 |
| 评审中 | 已提交甲方，结论未回 | 乙方 |
| 已批准 | 批准栏齐全的 1.x | 甲方 |
| 作废 | 被新版代替。旧版保留但不使用 | 甲方批准作废记录 |

## 3.2 手续

・ 作成人填写修订记录。评审意见不直接改成无记录的正文。

・ 技术评审先在乙方内部完成，再提交甲方。提交物包含中日两份和底稿差异说明。

・ 甲方意见在五个工作日内处理完毕或转成课题。期限若合同另有规定，改用合同期限，并改本条。

・ 批准后的文件名保留文档编号和版本。不覆盖旧文件的二进制。

・ 保管位置：（填写。建议为甲方指定的共享目录，仓库 doc 只放作业底稿和已提交的副本）。

## 3.3 标识

正式 Word 的编号是 RXRA-文件类型-两位序号。页眉放编号和标题，页脚放仅限相关方、双方组织名和页码。图和表有编号。从底稿粘贴的内容要删去只在内部有意义的路径，或把路径改成甲方也能打开的相对位置。

# 4. 语言与格式

・ 对甲方的叙述性文档使用 Word。中文一份，日文一份。

・ 协议字段、命令字符串、源码标识保持原文，不翻译进另一种语义。

・ 日期用 YYYY-MM-DD。工数用一人日。1 人日等于 8 小时，1 人月等于 20 人日。这个口径若与合同不同，以合同为准并改本条。

・ 文件编码和仓库文本使用 UTF-8。

# 5. 配置管理

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 规格与源码 | 同一 Git 仓库。发行构建记下分支和提交标识 |
| 生成物 | Debug / Release 的 elf、mot 或 srec、hex、bin 按 CI 规则收集。不把整个构建目录当规格 |
| 秘密 | 口令、密钥、私有账号不入库 |
| 厂商树 | FSP、FreeRTOS、Smart Configurator 生成物不随手改。必须改时在课题里写原因 |
| 基线 | 甲方批准 BD 的当次提交，成为设计基线。之后的行为变化走变更 |

# 6. 项目范围

范围以已批准的 RXRA-BD-01 为准。在 BD 批准前，作业范围是委托资料加上双方书面确认的假设。口头增加的功能先记入变更单，不直接进入迭代承诺。

| 栏 | 内容 |
| --- | --- |
| 本阶段包含 | （填写） |
| 本阶段不包含 | （填写） |
| 依赖甲方的提供物 | 实机、工具、未决事项答复、验收人 |
| 现行作业假设的位置 | project_backlog 第 1 节。批准前它只是假设 |

# 7. 体制

## 责任分界

合同若定为派遣，指挥命令在甲方，下表改成甲方指挥下的作业分担，并在变更栏记录。合同若定为准委任，乙方对成果负责，甲方负责要求与验收。

| 活动 | 甲方 株式会社ベリサーブ | 乙方 BREXA Technology |
| --- | --- | --- |
| 要求的提出与优先顺序 | 提出、确认、变更批准 | 整理成可追踪的要求条目 |
| 基本设计 | 评审、批准 | 作成到模块、接口和资源预算 |
| 实现 | 确认范围没有扩大 | 编码、构建、看门狗与协议实现 |
| 结合测试与验证 | 立会、接收证据、判定接收 | 设计用例、实施、记录、缺陷修正 |
| 文档发行 | 批准发行版 | 版管理、中日两份同步 |
| 实机、串口、CAN 工具 | 提供或书面确认由谁准备 | 提出工具清单，在确认前不假定已有 |
| 进度与课题 | 接收报告并答复未决事项 | 按 RXRA-PM-01 报告 |

## 7.1 名义

对外名义是组织，不是个人邮箱的显示名。乙方对外窗口和甲方窗口填在下表。人变更时改表并通知对方，不追溯修改已发行记录上的历史姓名。

| 窗口 | 组织 | 姓名 | 联系方式 | 备份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方项目窗口 | 株式会社ベリサーブ | （填写） | （填写） | （填写） |
| 甲方验收窗口 | 株式会社ベリサーブ | （填写） | （填写） | （填写） |
| 乙方项目窗口 | BREXA Technology | （填写） | （填写） | （填写） |
| 乙方技术窗口 | BREXA Technology | （填写） | （填写） | （填写） |

# 8. 日程与工数

下表的日历和人数是作业估算栏。在甲方书面确认前，不是合同工期，也不是报价承诺。确认后把确认日期写入修订记录。139 与 240 的算法、每条 story 的依据，以及和早期约 8.4–13.3 人月粗估的对照，写在 project_backlog.md 第 8 节。本框架不另算一套工数。

| 项 | 作业估算 | 甲方确认值 |
| --- | --- | --- |
| 起始 | 委托资料为 2026-11。作业计划的周一为 2026-11-02 | （填写） |
| 迭代长度 | 2 周 | （填写） |
| 一人时的迭代负荷 | 管理 2 人日，开发 6 人日，共有开销 2 人日 | （填写） |
| 三人时的负荷 | A：管理 3、开发 5、共有 2。B 与 C：各开发 8、共有 2。A 即一人配置时的执行者 | （填写） |
| 故事工作量 | 139 人日。见 project_backlog。人数改变日历，不把同一工作乘人头 | （填写） |
| 系统测试底稿 | 18.5 人日。见 system_test_design。看门狗两项从回归余量支取 | （填写） |
| 报价口径 | 人数 × 迭代数 × 10 人日。确认前不在本框架写死金额 | （填写） |

## 8.1 进度状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 未开始 | 前提未满足 |
| 进行中 | 本迭代承诺的作业 |
| 完成 | 该故事的关门条件已满足并有记录 |
| 阻塞 | 等待甲方、实机或缺陷。写明编号 |
| 移出 | 经变更单移出本阶段 |

# 9. 沟通

| 场合 | 频率 | 参加者 | 留下什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度例会 | （填写。建议每周一次） | 双方窗口 | 决议、未决、下次日期 |
| 技术问答 | 发生时 | 技术窗口 | 影响要求的答复写入 Q 或变更单 |
| 评审会 | 每个正式文件提交时 | 评审栏中的角色 | 意见清单与关闭结果 |
| 升级 | 窗口五个工作日不能决定时 | （填写上级） | 升级记录 |

工作语言：（填写。建议技术记录中日并列提交，会议语言由双方窗口约定）。会议不代替书面未决事项。

# 10. 变更

下列事项走变更单：已确认要求的增删、接口不变式、接收准则、里程碑、双方责任、已批准文件的技术结论。笔误和措辞澄清记入修订记录即可。

| 栏 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更编号 | CR-序号 |
| 提出方 | 甲方或乙方 |
| 对象 | 要求编号、文件、里程碑 |
| 变更前 / 变更后 |  |
| 对日程、工数、测试的影响 |  |
| 决定 | 接受、拒绝、延期。决定人与日期 |

变更在决定前，实施仍按原基线。乙方可以评估，但不把未决定的变更做进对外演示并称为已交付。

# 11. 课题与风险

| 栏 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | ISS-序号，或 RSK-序号 |
| 描述 | 事实，不含指责 |
| 影响 | 范围、日程、质量、安全 |
| 负责人 / 期限 |  |
| 应对 |  |
| 状态 | 打开、监视、关闭 |

打开超过两周的课题必须出现在下一次进度报告里。关闭时写结果，不删除原行。

# 12. 质量与构建

・ 协议或 PC 行为变化时，先有失败检查，再改实现。入口命令是 ci/pipeline.ps1 的 protocol 与 host。

・ 触及固件时，对应板的 Debug 构建通过。迭代最后一个相关故事再跑 Release。

・ 实机记录按 RXRA-IT-01。没有实机记录的功能，不在进度里标成完成。

・ GitHub 上的工作流是可选入口。不能使用 GitHub 时，仍以本地流水线为同一套检查，不另写一套构建步骤。

・ 看门狗、资源占用和中日文档同步，是完成的条件，不是事后整理。

# 13. 报告

## 13.1 进度报告

| 栏 | 内容 |
| --- | --- |
| 期间 |  |
| 完成的故事或文件 | 编号与证据位置 |
| 下一期间承诺 |  |
| 阻塞与需要甲方决定的事 | Q、CR、ISS 编号 |
| 缺陷概况 | 新开、关闭、遗留 |
| 基线 | 分支与提交标识 |

## 13.2 提交物检查

| 检查 | 通过条件 |
| --- | --- |
| 语言 | 中日两份章节号一致，或明确标成单语底稿 |
| 批准 | 对甲方称为发行版的文件，批准栏已签署 |
| 追踪 | 本阶段 Must 在 BD 与 IT 之间没有空编号 |
| 构建 | 报告中的提交标识能再现该次构建 |
| 秘密 | 提交物中没有口令和私钥 |

# 14. 评审要点

・ 正式文件和底稿的分工没有两套互相矛盾的结论。

・ 合同形态未定时，责任表没有被写成已经生效。

・ 工数栏区分作业估算和甲方确认值。

・ 变更单存在时，进度承诺没有悄悄包含未批准的范围。

# 批准

作成与评审由乙方执行。发行批准由甲方执行。姓名由本人签署，本框架不预填。

| 角色 | 组织 | 姓名 | 日期 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作成 | BREXA Technology |  |  |  |
| 乙方评审 | BREXA Technology |  |  |  |
| 甲方评审 | 株式会社ベリサーブ |  |  |  |
| 批准 | 株式会社ベリサーブ |  |  |  |