## 工数估算
嵌入式软件开发委托 — 工数与报价粗估
精度约 ±30%，仅用于初步沟通。蓝色单元格为输入值，可直接修改。
参数
单价下限（万日元/人月） | 70 | 来源：本人对準委任嵌入式工程师行情的大致印象，请按自身成本调整
单价上限（万日元/人月） | 100 | 同上（资深工程师更高）
团队人数下限（人） | 3 | 建议配置 3–4 人
团队人数上限（人） | 4 | 1 名资深（架构兼 PL）+ 2–3 名嵌入式工程师
工作项 | 下限（人月） | 上限（人月） | 中值（人月） | 占比（中值） | 备注
需求分析、基本设计 | 0.8 | 1.2 | 1 | 9.217% | 含需求澄清会议、PoC 评估
架构、FreeRTOS、BSP、双 MCU 基础 | 0.8 | 1.2 | 1 | 9.217% | RX71M 与 RA8P 的硬件抽象层
USB / 串口 PC 通信与协议 | 0.6 | 1 | 0.8 | 7.373%
CAN / CAN FD | 1 | 1.5 | 1.25 | 11.52% | RX71M 不支持 CAN FD，需确认机型分工
CANlog 记录与传输 | 0.8 | 1.2 | 1 | 9.217% | “VRAM”含义及断电保持需确认
多路 Serial（SPI / UART / LIN） | 1 | 1.5 | 1.25 | 11.52%
GPIO / AD / DA / PWM | 0.6 | 0.9 | 0.75 | 6.912%
Ethernet | 0.8 | 1.5 | 1.15 | 10.6% | 吞吐与实时性要求未知
集成测试、验证 | 1.5 | 2.5 | 2 | 18.43% | 不含客户现场验证
文档、项目管理 | 0.5 | 0.8 | 0.65 | 5.991%
合计 | 8.4 | 13.3 | 10.85 | 100%
金额与周期
金额下限（万日元） | 588 | 下限工数 × 单价下限
金额上限（万日元） | 1330 | 上限工数 × 单价上限
金额中值（万日元） | 922.25 | 中值工数 × 平均单价
周期下限（月） | 2.7125 | 中值工数 ÷ 团队人数上限
周期上限（月） | 3.6167 | 中值工数 ÷ 团队人数下限
注：各项下限/上限之和为实际合计；回复客户时可暂以“约 8–13 人月”表述。

## 变动因素
工数变动因素
因素 | 单位 | 调整（下限） | 调整（上限） | 对工数影响（下限，人月） | 对工数影响（上限，人月） | 备注
仅支持单一 MCU | % | -25% | -20% | -2.7125 | -2.17 | 按中值总工数的比例减少
PoC 质量差、需重写 | 人月 | 1 | 3 | 1 | 3
日志需断电保持（Flash / SD） | 人月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
需要 PC 端应用 | 人月 | 2 | 4 | 2 | 4 | 另算
CAN FD / Ethernet 有高吞吐、实时性要求 | — | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 方向：增加，量待性能指标确定

## 前提与待确认
估算前提与待确认事项
类别 | 内容
前提 | PC Application 不在范围内
前提 | RX71M、RA8P 两款均支持，使用官方库（FSP / Smart Configurator），并做硬件抽象层
前提 | PoC 有一定可复用度，但不直接沿用
前提 | 需求分析至测试全包，不含客户现场验证
前提 | 合同形式以準委任为前提；开始时间 2026/11〜
待确认 | RX71M 不支持 CAN FD：两款 MCU 是否都要覆盖全部功能？
待确认 | “VRAM”的含义、日志容量、是否需要断电保持
待确认 | 性能指标：总线负载、速率、AD/DA 精度与通道数、PWM 频率、PC 吞吐量
待确认 | PC Application 是否包含在本次委托内
待确认 | PoC 的代码质量、归属及可复用程度
待确认 | 开发环境（IDE / 编译器 / 调试器）与实机、测试设备的提供方式