## 工数見積
組込みソフトウェア開発委託 — 工数・見積の概算
精度はおおよそ±30%。初期の打ち合わせ用。青色のセルは入力値で、直接変更できる。
パラメータ
単価下限（万円／人月） | 70 | 出典：準委任の組込みエンジニア相場についての大まかな印象。自社コストに合わせて調整すること。
単価上限（万円／人月） | 100 | 同上（シニアエンジニアはさらに高い）
チーム人数下限（人） | 3 | 推奨構成は3〜4名
チーム人数上限（人） | 4 | シニア1名（アーキテクチャ兼PL）＋組込みエンジニア2〜3名
作業項目 | 下限（人月） | 上限（人月） | 中央値（人月） | 割合（中央値） | 備考
要求分析・基本設計 | 0.8 | 1.2 | 1 | 9.217% | 要求の明確化ミーティング、PoC評価を含む
アーキテクチャ、FreeRTOS、BSP、デュアルMCU基盤 | 0.8 | 1.2 | 1 | 9.217% | RX71MとRA8Pのハードウェア抽象層
USB／シリアルによるPC通信とプロトコル | 0.6 | 1 | 0.8 | 7.373%
CAN / CAN FD | 1 | 1.5 | 1.25 | 11.52% | RX71MはCAN FD非対応。機種分担の確認が必要
CANlogの記録と転送 | 0.8 | 1.2 | 1 | 9.217% | 「VRAM」の意味、および電源断時の保持要否を確認
複数系統シリアル（SPI／UART／LIN） | 1 | 1.5 | 1.25 | 11.52%
GPIO / AD / DA / PWM | 0.6 | 0.9 | 0.75 | 6.912%
Ethernet | 0.8 | 1.5 | 1.15 | 10.6% | スループットとリアルタイム性の要件は未定
結合テスト・検証 | 1.5 | 2.5 | 2 | 18.43% | 顧客先での現地検証は含まない
ドキュメント・プロジェクト管理 | 0.5 | 0.8 | 0.65 | 5.991%
合計 | 8.4 | 13.3 | 10.85 | 100%
金額と期間
金額下限（万円） | 588 | 下限工数 × 単価下限
金額上限（万円） | 1330 | 上限工数 × 単価上限
金額中央値（万円） | 922.25 | 中央値工数 × 平均単価
期間下限（月） | 2.7125 | 中央値工数 ÷ チーム人数上限
期間上限（月） | 3.6167 | 中央値工数 ÷ チーム人数下限
注：各項目の下限／上限の合計が実際の合計。顧客への回答では当面「約8〜13人月」としてよい。

## 変動要因
工数の変動要因
要因 | 単位 | 調整（下限） | 調整（上限） | 工数への影響（下限、人月） | 工数への影響（上限、人月） | 備考
単一MCUのみ対応 | % | -25% | -20% | -2.7125 | -2.17 | 中央値の総工数に対する割合で減少
PoCの品質が低く、書き直しが必要 | 人月 | 1 | 3 | 1 | 3
ログの電源断保持が必要（Flash／SD） | 人月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
PCアプリケーションが必要 | 人月 | 2 | 4 | 2 | 4 | 別途
CAN FD／Ethernetに高スループット・リアルタイム要件がある | — | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 方向は増加。量は性能指標の確定後

## 前提と確認事項
見積の前提と確認事項
区分 | 内容
前提 | PCアプリケーションは範囲外
前提 | RX71M、RA8Pの両機種に対応。公式ライブラリ（FSP／Smart Configurator）を使用し、ハードウェア抽象層を設ける
前提 | PoCはある程度再利用できるが、そのまま流用はしない
前提 | 要求分析からテストまで一式。顧客先での現地検証は含まない
前提 | 契約形態は準委任を前提とする。開始時期は2026/11〜
確認事項 | RX71MはCAN FD非対応。両MCUとも全機能をカバーする必要があるか
確認事項 | 「VRAM」の意味、ログ容量、電源断時の保持要否
確認事項 | 性能指標：バス負荷、速度、AD/DAの精度とチャネル数、PWM周波数、PCスループット
確認事項 | PCアプリケーションが今回の委託範囲に含まれるか
確認事項 | PoCのコード品質、帰属、および再利用の程度
確認事項 | 開発環境（IDE／コンパイラ／デバッガ）、ならびに実機・試験装置の提供方法